## Hoja1
Item | Actividad | Detalle | Desarrollo |  |  | Responsables | Cerfificación |  | Estado Certificación | Estado | Observaciones
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horas |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Consultar Master Data | Microservicio Datos Persona |  |  |  | Oscar
2 | Consultar Master Data Universal | Microservicio Datos Persona |  |  |  | Oscar
3 | Consulta servicio WS Databock |  |  |  |  | Jonathan
4 | Consultar DatosPersona Registro Civil | Nuevo microservicio |  |  |  | Jonathan
5 | Registrar Cambios en base de cambios | Microservicio Datos Persona |  |  |  | Oscar
6 | Consultar listas de pla | Nuevo Servicio de PLA |  |  |  | Oscar
7 | Guardar Rastros de Auditoria | Crear microservicio para auditorias, mongo |  |  |  | Danner
8 | Utilitarios | Para auditorias, response | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  | Danner
9 | Definir escenario de respuestas con timeout |  |  |  |  | Rolando
10 | Arquitectura docker | Creació de Imágenes, contenedores, configuracion del ambiente de testing |  |  |  | Rolando
11 | Microservicio para Configuraciones | Configuracion de ambientes y relaciones entre microservicios |  |  |  | Jonathan
12 | Capacitación GIT |  |  |  |  | Danier
13 | Estandares, formatos, nomenclaturas |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | Rolando